- 2022年度西岔镇人民政府绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

2022年西岔镇人民政府自评项目共计5个，预算总金额422.46万元，具体项目如下：

1. 西岔镇执法队服装配备项目，预算资金3.54万元；

2. 西岔镇环境卫生整治，预算资金130万元；

3. 武装部民兵工作完善设备设施，预算资金3万元；

4. 道路交通安全管理，预算资金15万元；

5. 新康村土地流转费，预算资金270.92万元；

为确保该项工作取得实效，我镇高度重视，把这项工作作为转变政府职能，认真抓好绩效自评工作的落实。镇党政联席专题研究绩效管理工作，并成立评估工作组，明确开展绩效管理目标任务、管理内容、管理方法和工作步骤。全面收集与绩效自评有关的数据和资料，对提交的资料进行审核、整理、分析，结合预算评审、项目审批等，运用科学、合理的评估方法，对2022年预算项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、预算编制准确性等进行客观、公正的评估，把绩效管理的各项任务落到实处。

二、自评结果概述

（一）部门整体支出绩效自评情况

西岔镇2022年决算收入为1942.72万元，支出1942.72万元，无结余。2022年预算项目均为保运转类，各项目完成情况较好，能够很好地将各项目资金按项目需求及时拨付，有效解决农村环境方面存在的突出问题，切实改善农村环境面貌，更好地发挥了执法队在镇政府事务运行中的作用，有效开展保安全、促生产等工作，夯实了西岔镇武装工作基础，提升武装工作整体水平，并改善了新康村群众的生活条件。为确保项目保质保量完成，项目资金严格按照预算资金用途进行使用，并及时拨付到位，各项工作任务和指标完成较好。

（二）预算项目支出绩效自评情况

1. 西岔镇执法队服装配备项目，预算资金3.54万元，截至2022年底支出3.52万元，执行率99.44%，完成西岔镇执法大队6人制服的配备工作以及人员意外保险的购买等工作，绩效目标全部达成，完善了我镇综合执法大队装备，并提高执法效率，保障镇域内各项工作尽然有序的进行，使我镇域内生产生活井然有序开展。

2. 西岔镇环境卫生整治项目，预算资金130万元，截至2022年底支出130万元，执行率100%。完成了镇区及9个村进行环境整治工作，包括村内生活垃圾，建筑垃圾，路面清扫，垃圾收集集中处理等，环卫工定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道道路、主要道路及村容村貌整洁。绩效目标全部达成，人居环境显著提升，生态环境有效改善，服务质量有效提升，服务群众高度认可。

3. 武装部民兵工作完善设备设施，预算资金3万元，截至2022年底支出2.44万，执行率81.33%，未支出原因是疫情影响导致各种装备未及时购买。绩效目标基本达成，西岔镇武装部及民兵营各项工作基本完成。

4.道路交通安全工作经费，预算资金15万元，截至2022年10月底13.7万元，执行率91.33%，未支出原因是：因疫情原因导致新康村劝导站的装修工作停滞，部分产生的费用未及时报账，镇交管站及其余劝导站运行正常，绩效目标基本达成。

5. 新康村土地流转费项目，预算资金270.92万元，截至2022年底支出18.3万元，执行率6.75%，未支出原为因新康村群众户数较多，加之疫情影响，大多数群众在外地务工未及时返回新区，部分群众无一卡通需重新补办等原因，导致签字确认较慢，影响了流转费发放进度，因此流转费用出现结余。

（三）存在问题

项目预算编制不够精细，不够合理，导致部分项目预算执行率偏低，同时没有及时编制、上报调整预算，导致项目预算资金出现结余，影响项目进展。改进措施：一是加强预算编制等业务知识的学习；二是实事求是，编制科学有效、现实可行的项目预算；三是加快项目资金支付进度，提供预算执行率。

三、下一步工作措施

针对2022年部门整体支出及项目支出绩效自评情况，下一步工作打算：一是汇报主要领导2022年项目预算资金执行情况，将绩效自评结果反馈给各项目相关负责人，要求把项目预算执行情况列入各部门日常考核工作中；二是完善绩效指标体系建设和内控管理制度建设；三是加强督导，加大对各部门的监督和考核力度，增强各部门的责任心，保证预算有效执行。

附表：2022年度西岔镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

西岔镇人民政府

2023年9月18日

附表

- 2022年度西岔镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |  |  |
|  |  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 西岔镇执法队服装配备项目 | 西岔园区管委会 |  | 3.54 |  |  | 3.52 | 99.44 |  |  |
| 2 | 西岔镇环境卫生整治 | 西岔园区管委会 |  | 130 |  |  | 130 | 100% |  |  |
| 3 | 武装部民兵工作完善设备设施 | 西岔园区管委会 |  | 3 |  |  | 2.44 | 81.33% |  |  |
| 4 | 道路交通安全工作经费 | 西岔园区管委会 |  | 15 |  |  | 13.7 | 91.33% |  |  |
| 5 | 新康村土地流转费项目 | 西岔园区管委会 |  | 270.92 |  |  | 18.3 | 6.75% |  |  |
| 合计 |  |  |  | 422.46 |  |  | 167.96 |  |  |  |

注:1.单位项目自评合计得分以各项目资金占比为权重，对各项目自评分值加权平均计算。